## 回答
質疑回答（その１） |  |  |  | 回答日：令和7年4月28日
番号 | 図面番号 | 設計書 | 質 疑 | 回 答
1 | A1-004 | P-9 | ｶﾌｪｼｮｯﾌﾟ棟の床下断熱材について、外部仕上表 | 図面が正ですが、設計書の仕様で積算を行ってく
| A1-010 |  | 及び矩計図ではt=35の2種ですが、設計書では | ださい。契約後、設計変更の対象として協議しま
| A1-011 |  | t=50と相違しています。図面が正となるのでしょ | す。
うか。御指示ください。
2 | A-004 | P-20 | ｶﾌｪｼｮｯﾌﾟ棟の屋根仕上について、意匠図と設計 | 意匠図が正ですが、設計書の仕様で積算を行っ
| A-011 |  | 書で相違しています。意匠図が正の場合は設計 | てください。契約後、設計変更の対象として協議し
| A-029 |  | 書の変更訂正を御願い致します。 | ます。
3 | A-023 | P-34 | WD1～5建具表の備考欄に神谷ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝCUBE | SOP塗装を見込んでください。
|  |  | 同等と記載があり既製品ですが、扉及び枠共に | ただし、既製品で既にSOP塗装と同等以上の仕上
|  |  | SOP塗装になっています。SOP塗装を施するので | げとなっている場合は、そのままで可とします。
しょうか。御指示ください。
4 | A-021 | P-16 | 耐火被覆について、天井伏図ではｾﾗﾀｲｶ2号ｔ20 | 設計書が正です。契約後、図面を修正します。
と記載してあり、設計書では半乾式吹付ﾛｯｸｳｰﾙ
t25と相違しています。設計書が正しいのでしょ
うか。御指示ください。
5 |  | P-36 | 設計書ｶﾌｪｼｮｯﾌﾟ棟の内外装工事、内部壁にﾎﾞｰﾄﾞ | 宜しいです。
出隅の項目が有りますが、摘要欄は空白です。
これはPBのｺｰﾅｰﾎﾞｰﾄﾞ程度と判断して宜しいで
しょうか。。御指示ください。
6 | A-005 | P-36 | 壁及び天井仕上げに化粧珪酸ｶﾙｼｳﾑ板が有りま | 宜しいです。
すが、全て突付仕上げと判断して宜しいでしょう
か。御指示ください。
7 | A-005 | P-36 | 天井見切縁について、形状はｺ形ﾀｲﾌﾟになるので | 目透かしタイプとしてください。
しょうか。それとも目透しﾀｲﾌﾟになるのでしょうか。
御指示ください。
8 |  |  | ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ棟も質疑No.2及び6と同じになります。 | 宜しいです。
ｶﾌｪｼｮｯﾌﾟ棟の回答と同じと判断して宜しいでしょ
うか。御指示ください。
9 | A1-016 | P-23 | 設計書ｶﾌｪｼｮｯﾌﾟ棟の金属工事、内部壁に胴縁 | 木胴縁です。
15×45＠450の項目が有りますが、これは木胴縁
のなるのでしょうか。御指示ください。
10 | A1-010 | P-35 | ｶﾌｪｼｮｯﾌﾟ棟nの厨房床ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ下のｽﾀｲﾛﾎｰﾑ | 宜しいです。
t=140について、仕様は2種ｂで宜しいでしょうか。
御指示ください。
11 |  |  | 上記よりt=140の規格が無い為、厚さ140になる | 宜しいです。
ように2重敷きで宜しいでしょうか。御指示ください。
12 | A1-004 | P-52 | ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ棟の床下断熱材について、外部仕上表 | 図面が正ですが、設計書の仕様で積算を行ってく
| A1-012 |  | 及び矩計図ではt=35の2種ですが、設計書では | ださい。契約後、設計変更の対象として協議しま
| A1-013 |  | t=50と相違しています。図面が正となるのでしょ | す。
うか。御指示ください。
13 | A1-004 | P-74 | 再生ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙの仕様はﾛｰﾙﾀｲﾌﾟで宜しいでしょう | 宜しいです。
か。御指示ください。
14 | A3-003 | P-87 | ｻﾆﾀﾘｰ棟の壁下地について、意匠図を見ると耐水 | 図面が正ですが、設計書の仕様で積算を行ってく
| A3-007 |  | 構造用合板t12と構造用合板t12となっています | ださい。契約後、設計変更の対象として協議しま
| A3-058 |  | が、設計書では耐水構造用合板t12のみです。 | す。
どちらが正しいのでしょうか。御指示ください。
15 | A3-003 |  | ｻﾆﾀﾘｰ棟の屋根仕上げについて、立面図が外部 | 意匠図が正ですが、設計書の仕様で積算を行っ
| A3-007 |  | 仕上表と屋根詳細図で相違しています。立面図 | てください。契約後、設計変更の対象として協議
| A3-071 |  | が間違いと判断して宜しいでしょうか。御指示く | します。
ださい。
16 | A3-003 | P-87 | 上記より設計書は立面図の仕上げになっている | 立面図は間違いのため、契約後訂正します。
| A3-007 | P-103 | ようです。立面図及び設計書が間違いの場合は | 設計書の仕様は、仕上表記載の屋根仕様と同一
| A3-071 |  | 訂正を御願い致します。 | です。
17 | A3-10 | P-104 | ｻﾆﾀﾘｰ棟(芝生ﾌﾘｰｻｲﾄ)の配管ﾋﾟｯﾄにﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾎｰﾑ | 宜しいです。
t=35がありますが、仕様が不明です。2種bで宜し
いでしょうか。御指示ください。
18 |  |  | ｻﾆﾀﾘｰ棟(ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟｻｲﾄ)及び(ﾌﾟｰﾙｻｲﾄ)も質疑 | 宜しいです。
No.14～16同様にあります。芝生ﾌﾘｰｻｲﾄ同様の
対応で宜しいでしょうか。御指示ください。
19 | A2-003 | P-167 | ｺﾃｰｼﾞ棟の床下断熱材について、外部仕上表及び | 設計書を正としてください。契約後、図面を修正し
| A2-008 |  | 矩計図ではt=30ですが、設計書ではt=50と相違 | ます。
しています。図面が正となるのでしょうか。御指示
ください。
20 |  |  | 上記よりﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑの仕様が不明です。2種b | 宜しいです。
で宜しいでしょうか。御指示ください。
21 | A2-003 | P-173 | ｺﾃｰｼﾞ棟の壁下地について、意匠図を見ると耐水 | 図面が正ですが、設計書の仕様で積算を行ってく
| A2-006 |  | 構造用合板t=12と構造用合板t=12となっていま | ださい。契約後、設計変更の対象として協議しま
| A2-008 |  | すが、設計書では耐水構造用合板t=12のみです。 | す。
| A2-025 |  | どちらが正しいのでしょうか。御指示ください。
22 | A2-003 | P-173 | ｺﾃｰｼﾞ棟の屋根下地について、意匠図では | 意匠図が正ですが、設計書の仕様で積算を行って
| A2-006 |  | LVLt=45で設計書が耐水合板t=24+不燃構造用 | ください。契約後、設計変更の対象として協議しま
| A2-019 |  | 合板t=12の2重張りと相違しています。どちらが | す。
正となるのでしょうか。御指示ください。
23 | A2-003 | P-188 | 上記同様に設計書の内外装工事(外部)屋根下地 | 意匠図が正ですが、設計書の仕様で積算を行って
| A2-006 |  | の遮音ｼｰﾄと発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾎﾞｰﾄﾞ厚60・3種bの項目 | ください。契約後、設計変更の対象として協議しま
| A2-019 |  | がありますが、意匠図では確認出来ません。ど | す。
ちらが正しいでしょうか。御指示ください。
24 | A2-004 | P-186 | ｺﾃｰｼﾞ棟の設計書にて壁：ｳﾚﾀﾝﾏｯﾄ塗装の摘要欄 | 宜しいです。
| A2-008 |  | に表面ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ記載ですが、ｻｲﾃﾞｨﾝｸの間違
いと判断して宜しいでしょうか。御指示ください。
25 | A2-004 | P-186 | 上記に付随しますが、天井仕上げについて意匠図 | 意匠図が正ですが、設計書の仕様で積算を行って
| A2-008 |  | の矩計図及び標準詳細図ではｳﾚﾀﾝﾏｯﾄ塗装部に | ください。契約後、設計変更の対象として協議しま
| A2-017 |  | 表面ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞの記載がありますが、設計書では | す。
天井部分には記載されていません。どちらが正し
いのでしょうか。御指示ください。
26 | A2-004 | P-188 | ｺﾃｰｼﾞ棟床仕上げについてﾌﾛｰﾘﾝｸﾞが有りますが、 | 設計書を正としてください。契約後、図面を修正し
| A2-008 |  | 意匠図でt=20、設計書にてt=15と相違しています。 | ます。
どちらが正しいのでしょうか。御指示ください。
27 | A2-018 | P-189 | ｺﾃｰｼﾞ棟雑詳細図にて小上がり間接照明と玄関間 | Lアングルは設計書に漏れていますが、そのまま
|  |  | 接照明がありLｱﾝｸﾞﾙ:L-100×100×6の表記があ | 積算を行ってください。契約後、設計変更の対象
|  |  | りますが、設計書では確認出来ません。上がり框 | として協議します。
:H=200及び間接照明:H=150が該当するのでしょう
か。御指示ください。
28 | A2-018 | P-174 | ｺﾃｰｼﾞ棟雑詳細図にてﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝBOXの記載があ | ロールスクリーンBOXは設計書に漏れていますが、
|  |  | り、構造用合板t=12+12となっていますが、設計書 | そのまま積算を行ってください。契約後、設計変更
|  |  | では確認できません。漏れになるのでしょうか。御 | の対象として協議します。
指示ください。
29 | A-003 |  | 特記仕様書の土工事・建設発生土の処理について、 | 宜しいです。
構外搬出適切処理と場内指定場所に敷均しに●
が付いていますが、設計書では場内敷均しのみで
す。場外処分は無いものと判断して宜しいでしょう
か。御指示ください。
30 | A1-004 | P-193 | ｺﾃｰｼﾞ棟のｻｳﾅ施設について、A1-004の外部仕上 | 下記製品と同等品とします。
| A2-024 |  | 表にて使用材料品番ﾘｽﾄが有りますが、このｻｳﾅ | メーカー：totonou Japan株式会社
|  |  | についてもﾒ-ｶ-等、同等又は推奨が有ればご提示 | キャビンサウナAuroom Cala Glass
|  |  | ください。 | Tylo SENSE ELITE6.6kW w/wi-fi（電気ストーブ）
31 | L-001 | P-13 | 代価-4号にてﾍﾞﾝﾁ工事が有りますが、外構工事 | ベンチ工事はありません。
| ～ |  | 設計書ではﾍﾞﾝﾁの項目が見当たりません。図面
| L-008 |  | でも確認出来ません。ﾍﾞﾝﾁ工事は無いのでしょう
か。御指示ください。
質疑回答（その２） |  |  |  | 回答日：令和7年4月28日
番号 | 図面番号 | 設計書 | 質 疑 | 回 答
1 | A-13 |  | A-13の図面があれば御支給ください。 | A0-013の図面は、別添のとおりです。
2 |  |  | 設計書と図面に相違がある場合は設計書が正と | 設計書の仕様が正として積算を行ってください。
|  |  | なるのでしょうか。御指示ください。 | 契約後、設計変更の対象として協議します。
3 | A0-009 | P-188 | ｺﾃｰｼﾞ棟に畳t=55が有りますが設計書の数量が | 1帖畳・縁なし・ｽﾀｲﾛ畳としてください。
| A2-004 |  | 20.0㎡になっていて、仕様が不明です。1帖畳・
| A2-009 |  | 縁有・ｽﾀｲﾛ畳で宜しいでしょうか。御指示ください。
4 | A2-018 | P-189 | 設計書に上がり框・H=200がありますが、これは | 雑詳細図にある玄関間接照明部分です。
雑詳細図にある玄関間接照明部分になるのでしょ
うか。それとも別の仕様で上框があるのでしょうか。
ある場合は仕様をご指示ください。
5 |  | 空調換気 | 数量の欄が全て空白です。数量を記入の上再度 | プールの空調設備は、取止めとしたため数量は
|  | P-64 | ご提示ください。 | ありません。
(ﾌﾟｰﾙ)
6 | SW-021 |  | 木造棟床ｽﾗﾌﾞ･配管ｽﾍﾟｰｽ底盤の配筋について、 | 配筋要領及び厚みは下記とおりです。
| SW-031 |  | 各棟伏図にS15+FS20、DS15の符号がありますが | DS15 両方向D13@200シングル 厚み150mm
| SW-037 |  | ﾘｽﾄに記載がなく配筋要領が不明です。S15、 | S15 両方向D13@200シングル 厚み150mm
| SW-042 |  | DS15、FS20の配筋要領をご指示ください。 | FS20 両方向上下D13@100ダブル 厚み200mm
SW-051
7 |  |  | 上記に付随して、ｽﾗﾌﾞ及び耐圧版の厚みも併せ | 上記のとおり
てご指示ください。
．